# План проекта "Голос внутреннего клиента"

Плановый старт интервью: 31 августа 2026 года. Цель: провести ~45 внутренних интервью, извлечь Атомы и подготовить документ с улучшениями и презентацию для руководства.

## Общие параметры

Название проекта: Голос внутреннего клиента

Количество респондентов: 45 контактов из project_contacts.csv

Целевое количество интервью: 45 (100% от плана)

Темп интервью: 2–3 в неделю, при возможности больше

Интервьюер: Марина

Техническая поддержка: Claude

Инструмент записи: Zoom / телефон / диктофон

Расшифровка: Локальный Whisper (transcribe_one.bat / transcribe.bat)

Извлечение Атомов: Claude по промпту extract_atoms_prompt.txt

Реестр данных: Google Sheets (подготовлены CSV-шаблоны)

## Этапы и задачи

Этап 1. Подготовка (15–22 июня 2026)

Сформировать читаемый список контактов — Марина + Claude — 15–16 июня — завершено — project_contacts.csv (45 контактов)

Обновить контакты из нового xlsx (05.08.2026) — Марина + Claude — 27 августа — завершено — project_contacts.csv (45 контактов)

Настроить рабочий стек: реестры и шаблоны — Марина + Claude — 16 июня — завершено — interviews.csv, atoms.csv, extract_atoms_prompt.txt

Установить и проверить локальный Whisper — Марина + Claude — 16 июня — завершено — transcribe.bat, transcribe_one.bat, тестовая расшифровка

Подготовить промпт Claude для извлечения Атомов — Claude — 16 июня — завершено — extract_atoms_prompt.txt

Подготовить инструкцию и шпаргалку для Марины — Claude — 16 июня — завершено — interview_guide_for_marina.md/docx/html

Провести тренировочное интервью — Марина + Claude — 16 июня — завершено — atoms_demo_marina.docx/html/csv

Этап 2. Запуск (31 августа – 4 сентября 2026)

Марина проводит первое реальное интервью — Марина — 31 августа – 4 сентября — не начато — аудио + заметки Марины

Расшифровать первое интервью Марины — Марина + Claude — 31 августа – 4 сентября — не начато — транскрипт .txt

Извлечь Атомы из первого интервью Марины — Марина + Claude — 31 августа – 4 сентября — не начато — atoms.csv пополнен

Этап 3. Набор интервью (7 сентября 2026 – 29 января 2027)

Марина проводит 2–3 интервью в неделю — Марина — 7 сентября – 29 января — не начато — 45 интервью

Расшифровка и первичная обработка записей — Марина + Claude — 7 сентября – 29 января — не начато — транскрипты и заметки

Извлечение Атомов из всех интервью — Марина + Claude — 14 сентября – 5 февраля — не начато — полный реестр Атомов

Провести интервью со всеми 45 контактами — Марина — 31 августа – 29 января — не начато — 45 аудиозаписей (ориентировочно 20 недель)

Этап 4. Анализ (1–26 февраля 2027)

Сгруппировать Атомы по роли / команде / JTBD — Марина + Claude — 1–19 февраля — не начато — группировка и приоритизация

Выделить ключевые проблемы и гипотезы улучшений — Марина + Claude — 8–26 февраля — не начато — список улучшений с владельцами

Этап 5. Документация и презентация (1–22 марта 2027)

Подготовить документ с улучшениями — Марина + Claude — 1–12 марта — не начато — improvements_document.docx/pdf

Подготовить презентацию для руководства — Марина + Claude — 8–19 марта — не начато — presentation.pptx/pdf

Согласовать итоговые материалы с руководством — Марина — 15–19 марта — не начато — согласованная версия

Презентовать результаты руководству — Марина — 22 марта (ориентировочно) — не начато — проведённая презентация

## Риски и допущения

Если Марина не сможет проводить 2–3 интервью в неделю, сроки сдвинутся.

Если респонденты не смогут найти время, потребуется перенос дат.

Качество Атомов зависит от глубины интервью и заметок Марины.

Технические сбои (Whisper, Google Sheets) могут замедлить обработку.

## Как пользоваться планом

Этот файл — ориентир, а не жёсткий догмат.

По мере выполнения задач обновляй статус вручную или в Google Sheets.

Если темп интервью изменится, скорректируем даты вместе.

Статусы: не начато / в работе / завершено / отложено.

Подготовлено: 27.08.2026