# План проекта "Голос внутреннего клиента" — вариант: Марина ведёт все интервью

Марина проводит все 45 интервью сама. Темп: 2–3 интервью в неделю. Запись в Zoom.

## Параметры

Количество респондентов: 45

Интервьюер: Марина

Темп: 2–3 интервью в неделю

Длительность этапа интервью: ориентировочно 20 недель

Инструмент записи: Zoom

Расшифровка: Локальный Whisper

Извлечение Атомов: Claude по промпту

## Предполагаемые даты

Старт интервью: 31 августа 2026. Завершение интервью: конец января 2027. Завершение проекта (документ + презентация): март 2027.

## Этапы

Этап 1. Подготовка (15–22 июня)

Сформировать список контактов — завершено — project_contacts.csv

Настроить реестры и шаблоны — завершено — interviews.csv, atoms.csv

Установить Whisper — завершено — transcribe.bat, transcribe_one.bat

Подготовить промпт — завершено — extract_atoms_prompt.txt

Подготовить инструкцию для Марины — завершено — interview_guide_for_marina.md/docx

Провести тренировочное интервью — завершено — atoms_demo_marina

Этап 2. Запуск (31 августа – 4 сентября)

Марина проводит первое реальное интервью — не начато — аудио + заметки

Расшифровать первое интервью — не начато — транскрипт .txt

Извлечь Атомы из первого интервью — не начато — atoms.csv пополнен

Этап 3. Набор интервью (7 сентября – 29 января)

Марина проводит 2–3 интервью в неделю — не начато — 45 интервью

Расшифровка и первичная обработка записей — не начато — транскрипты и заметки

Извлечение Атомов из всех интервью — не начато — полный реестр Атомов

Этап 4. Анализ (1–26 февраля)

Сгруппировать Атомы по роли / команде / JTBD — не начато — группировка и приоритизация

Выделить ключевые проблемы и гипотезы улучшений — не начато — список улучшений с владельцами

Этап 5. Документация и презентация (1 марта – 22 марта)

Подготовить документ с улучшениями — не начато — improvements_document.docx/pdf

Подготовить презентацию для руководства — не начато — presentation.pptx/pdf

Согласовать итоговые материалы — не начато — согласованная версия

Презентовать результаты руководству — не начато — проведённая презентация

## Важные правила для Марины

Не оправдывай процессы — выслушай до конца.

Не обещай сразу исправить — собирай информацию.

Переводи с личностей на процессы.

Не подсказывай ответы — задавай открытые вопросы.

Фиксируй цитаты, частоту и контекст.

Сразу после интервью записывай впечатления.

Обрабатывай аудио не позже чем через 1–2 дня.

## Риски

Высокая нагрузка на Марину. Решение: не гнать темп выше 3 интервью в неделю.

Предвзятость из-за роли в логистике. Решение: осознанно держать нейтральную позицию.

Усталость к середине проекта. Решение: делать перерывы, не проводить интервью в пятницу вечером.

Технические сбои Zoom или Whisper. Решение: всегда иметь запасной вариант записи.

Подготовлено: 27.08.2026